## ЛКП
ОБРАЗЕЦ № 22
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
За последователността и организацията на отделните етапи на изпълнение на обществена поръчка с предмет: ОБЕКТ: ''Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство /на обект:Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзaвеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находящ в гр.София, кв.Лозенец, ул.Плачковица N19''
От …………………………………………………………………………………………… (име на участника)
№ по ред | Наименование на дейността | Календарни дни | Начало | Край | месец…………..
|  |  | дата | дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | месец………….. 1: дни
I. | ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
1. | ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
1.1 | АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата, придружено от геодезическо заснемане на терена в целия имот и становища за сградните инсталационни отклонения.
1.2 | Съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж въз основа на резултатите от обследването и оценката на сеизмична устойчивост на конструкцията, които се извършват по реда на глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. на сградата.
1.3 | Обследване за енергийна ефективност и сертифициране, с издаване на сертификат за енергийни характеристики и категория.
1.4 | ИДЕЕН ПРОЕКТ, изработен на база представеното в офертата ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участника, избран от Възложителя за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка и в съответствие с Наредба №4/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. !!! Изработване на Идеен проект в пълен обем и съдържание за издаване на Разрешение за строеж на фаза "Идеен проект".
1.5 | РАБОТЕН ПРОЕКТ, изработен на базата на одобрения от Възложителя Инвестиционен проект във фаза Идеен проект, с доклад за съответсвие на инвестиционния проект , одобрен от компетентен орган с издадено и влязло в сила Разрешение за строеж.
II. | АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР и изработване на екзекутивни чертежи за отразяване на несъществени изменения от РП възникнали в процеса на строителството /.
2.1 | УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ОТ ПРОЕКТАНТИТЕ по отделните части на ИП през целия период на строителството на обекта
2.2 | ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТИ/ без част обзавеждане и оборудване/, когато това се налага в процеса на изпълнение на строителството за отразяване на несъществени изменения от РП възникнали в процеса на строителството /.
III. | СТРОИТЕЛСТВО
3.1 | Временно строителство, включително обезопасяване на обекта и поставяне на обозначителни табели;
3.2 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЧАСТИ
РАЗДЕЛ I. | ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
1 | Покривни работи
1.1 | Демонтажни работи
1.2 | Полагане на хидроизолация, включително всички съпътсващи РСМР.
1.3. | Полагане на топлоизолация, включително всички съпътсващи РСМР.
1.4 | Тенекиджийски работи
1.5 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
2 | Столарски работи
2.1 | Демонтаж стара дограма - врати и прозорци и решетки.
2.2 | Доставка и монтаж на нови врати, включително всички съпътстващи РСМР
2.3 | Доставка и монтаж нови прозорци, подпрозоречни дъски включително всички съпътстващи РСМР
2.4 | Доставка и монтаж стоманени решетки за прозорци на партерен етаж и сутерена
2.5 | Доставка и монтаж парапет по стълбищни рамена по архитектурен детайл
2.6 | Други неописани съгласно проектно предложение
2.7 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
3 | Настилки и облицовки
3.1 | Демонтаж стари настилки и замазки
3.2 | Демонтаж на стари облицовки
3.3 | Доставка и полагане топлоизолация-XPS с дебелина до 15см
3.4 | Направа на изравнителна замазка, включително всички съпътстващи РСМР
3.5 | Доставка и монтаж нови настилки, в т.ч. фаянс, теракот, гранитогрес, ламинат и др. , включително всички съпътстващи РСМР
3.6 | Доставка и монтаж нови облицовки, в т.ч. фаянс, включително всички съпътстващи РСМР
3.7 | Доставка и монаж санитария-мивка,умивалник,смесителна батерия,моноблок,душ-кабина и др.
3.8 | Други неописани съгласно проектно предложение
3.9 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране и почистване
4 | Мазилки и боядисване
4.1 | Очукване на стара мазилка по стени и тавани
4.2 | Гипсова мазилка по стени и тавани, включително всички съпътстващи РСМР
4.3 | Изграждане на нови преградни стени
4.4 | Гипсови шпакловки, включително всички съпътстващи РСМР
4.5 | Боядисване с латекс по стени и тавани
4.6 | Доставка и монтаж разстерен окачен таван
4.7 | Други неописани съгласно проектно предложение
4.8 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране и почистване
5 | Фасадни работи
5.1 | Топлоизолация на фасади /топлоизолационна система съгласно проектното решение/.
5.2 | Фасадно скеле
5.3 | Топлоизолация по цокъл / топлоизолационна система съгласно проектното решение/
5.4 | Полагане на топлоизолация по рамки на отвори при прозорци / топлоизолационна система съгласно проектното решение/
5.5 | Изграждане на рампи и козирки съгласно проектното решение
5.6 | Демонтаж съществуващи парапети
5.7 | Други неописани съгласно проектно предложение
5.8 | Настилки по тераси и балкони съгласно проектно решение
5.9 | Доставка и монтаж парапет на балкони и тераси по архитектурен детайл
5.10 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
6 | Асансьори
6.1 | Доставка и монтаж на асансьор с пет спирки / в обема на сградата /
6.2 | Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хората с увреждания, съгласно проектното решение
6.3 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ II. | ЧАСТ " ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"
1 | Демонтаж външни настилки
2 | Изкопи и насипи за подравняване съгласно проектното решение.
3 | Направа водоплътни настилки, включително всички съпътстващи СМР
4 | Оформяне рампи, подходи
5 | Кофражни работи
6 | Армировъчни работи
7 | Бетонови работи
8 | Озеленяване на терена
9 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ III. | ЧАСТ " КОНСТРУКТИВНА"
1. | Строителни работи за укрепване на констукцията за изпълнение на изискванията на чл. 169, ал.1 - ал.3 от ЗУТ
1.1. | Земни работи
1.2. | Кофраж
1.3. | Армировка
1.4. | Бетонови работи
2 | Строителни работи / пробиване на отвори, укрепвне на под, премахване на части или изцяло на тухлени зидове с дебелина 12см и 25см, за изпълнение на новото архитектурно решение
3 | Изграждане на рампи и козирки
5 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ IV. | ЧАСТ " В и К"
1 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация - вътрешна водопроводно отклонение
2 | Изграждане на сградно водопроводно отклонение/ доставка и монтаж/, включително всички съпътстващи СМР
3 | Изграждане на вътрешна водопроводна инсталация/ доставка и монтаж/, включително всички съпътстващи СМР
4 | Реконструкция на съществуваща инсталация за пожарогасене, включително всички съпътстващи СМР
5 | Демонтаж на стара канализационна инсталация - вътрешна канализационно отклонение
6 | Изграждане на сградно канализационно отклонение /доставка и монтаж/, включително всички съпътстващи СМР
7 | Изграждане на вътрешна битова канализация/ доставка и монтаж/, включително всички съпътстващи СМР
8 | Изграждане на дъждовна канализация/ доставка и монтаж/, включително всички съпътстващи СМР
9 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ V. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"
1 | Изграждане на Външно електро захранване на сградата
2 | Изграждане на Главно електрическо табло, междинни и крайни разпределителни табла.
3 | Изграждане на кабелни линии н.н.
4 | Изграждане на осветление и осветителна инсталация.
5 | Изграждане на силова инсталация.
6 | Изграждане на инсталация за контакти с общо предназначение.
7 | Изграждане на заземителна инсталация.
8 | Изграждане на мълниезащитна инсталация.
9 | Захранване на асансьорни уредби.
10 | Изграждане на структурно окабеляване /компютърна мрежа/.
11 | Изграждане на телефонна инсталация.
12 | Изграждане на Пожароизвестителна инсталация.
13 | Изграждане на видеонаблюдение.
14 | Изграждане на инсталация СОТ.
15 | Изграждане на контрол на достъпа.
16 | Изграждане на домофонна инсталация.
17 | Изграждане на TV инсталация.
18 | Изграждане на инсталация за BMS система до всички разходомери(подготовка)
19 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ VI. | ЧАСТ "ТОВК"
1 | Демонтаж на съществуващите ОВ инсталации
2 | Реконструкция на абонатна станция, свързана с градската топлофикация, включително всички съпътстващи СМР.
3 | Изграждане на система за БГВ с обемен слънчев бойлер и слънчеви панели, включително всички съпътстващи СМР
4 | Изграждане на отоплителна инсталация, включително всички съпътстващи СМР
5 | Изграждане на приточно смукателна вентилация на фитнес помещения в сутерена, включително всички съпътстващи СМР.
6 | Изграждане на приточно смукателна вентилация на перално помещение в сутерена, включително всички съпътстващи СМР.
7 | Изграждане на смукателна вентилация на бани/тоалетни и вътрешни помещения, включително всички съпътстващи СМР.
8 | Изграждане на смукателна вентилация на домакински кухненски съоръжения (печки или котлони) в кухнеските боксове (аспиратори), включително всички съпътстващи СМР
9 | Изграждане на система за охлаждане със сплит система климатизатори., включително всички съпътстващи СМР
10 | Изхвърляне на строителни отпадъци, извозване и депониране
РАЗДЕЛ VII. | ЧАСТ "ТЕХНОЛОГИЧНА"
1 | Извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания
2 | Изготвяне на екзекутивна документация, съгласно чл. 175 от ЗУТ
3 | Кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКИР;
4 | Участие във всички дейности по приемане на строежа и въвеждане в експлоатация.
Забележка : 1.Формата на таблица да се допълни с дни и месеци, в зависимост от предложения от участника срок .!!! За отчетност да се приеме че месиците са от 30 календарни дни. 2. След изготвяне на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ във фаза "Работен проект", избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката, ще представи подробен линеен график за изпълнение на СМР на обекта, съгласно представената към ИП подробна количествено стойностна сметка.
Дата на подписване:
Име и фамилия:
Подпис на лицето(и печат) :