## protokol
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
.................................................................................... (предмет на обособената позиция)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДОГОВОР BG16RFOP001-3.003-0013-С01- D-…………..
П Р О Т О К О Л №
за отчитане и приемане на действително извършени доставки и монтаж на обзавеждане/оборудване
Днес………………. ……….подписаните под този документ представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след проверка на мястото установихме, че към ………………………... са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните действително извършени видове доставки и монтажни дейности на продукти за обзавеждане по Проект BG16RFOP001-3.003-0013-С01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“
ПРОДУКТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ (съгласно Техническа спецификация) | [5 empty] | ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ
Позиция в техн.спецификация | Наименование на артикулите | Ед. мярка | Коли- чество | Единична цена без ДДС | Стойност без ДДС | Коли- чество | Стойност без ДДС | Коли- чество остатък | Стойност без ДДС остатък
арт. № | описание |  | стойност | лева | лева | стойност | лева | стойност | лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 | 10
обособена позиция № 1
1 | Ученически стол | бр. | 622
2 | Бар стол | бр. | 3
3 | Директорски стол | бр. | 1
4 | Работен стол | бр. | 32
5 | Посетителски стол | бр. | 131
6 | Посетителски стол с масичка за писане | бр. | 127
обособена позиция № 2
1 | Маса ученическа двуместна 120/50/76 см | бр. | 26
2 | Маса ученическа триместна 180/50/76 см | бр. | 52
3 | Бюро с контейнер 120/60/76 см | бр. | 28
4 | Бюро с метални крака 120/60 см | бр. | 11
5 | Бюро с метални крака 140/80 см | бр. | 12
6 | Маса ученическа двуместна 110/55/76 см | бр. | 36
7 | Маса за хранене 130/70/75 см | бр. | 30
8 | Маса за хранене 80/80/75 см | бр. | 7
9 | Стол трапезарен | бр. | 128
10 | Бюро за компютър 90/60/74 см | бр. | 15
11 | Бюро за компютър 120/70/76 см | бр. | 15
12 | Бюро с 2 контейнера 180/80/76 см | бр. | 5
13 | Помощно бюро 80/50/76 см | бр. | 5
14 | Бюро 150/70/76 см | бр. | 11
15 | Маса 210/80 /75 см | бр. | 3
16 | Сектор 90 градуса 80/80/76 см | бр. | 1
17 | Бюро 2 контейнера 180/60/76 см | бр. | 3
18 | Бюро 130/70/74 см | бр. | 15
19 | Бюро 115/50/74 см | бр. | 20
20 | Бяла дъска 120/240 см | бр. | 3
21 | Бяла дъска 120/140(280) см | бр. | 14
22 | Библиотека 80/40/200 см | бр. | 36
23 | Шкаф- гардероб 120/60/200 см | бр. | 78
24 | Шкаф - етажерка 5 рафта 80/40/200 см | бр. | 25
25 | Нощно шкафче 48/40/47см | бр. | 2
26 | Шкаф за телевизор 112/42/55 см | бр. | 1
27 | Холна маса | бр. | 4
28 | Легло единично | бр. | 1
29 | Легло спалня | бр. | 1
30 | Шкаф-етажерка с врати 80/40/120 см | бр. | 7
31 | Библиотека 80/32/200 см | бр. | 50
32 | Гардероб 50/35/200 см | бр. | 1
33 | Холна гарнитура | бр. | 1
34 | Релакс фотьойл | бр. | 1
35 | Разтегателен диван | бр. | 3
36 | Пейка за съблекалня 90/33/46 см | бр. | 9
37 | Гардероб за съблекалня 38/45/185 см | бр. | 43
38 | Пейка за инвалид 90/60/50h см | бр. | 1
39 | Гардероб за инвалид 38/45/120 см | бр. | 1
40 | Стояща закачалка | бр. | 34
41 | Еднолицев матрак 82/190 см | бр. | 1
42 | Еднолицев матрак 144/190 см | бр. | 1
обособена позиция № 3
1 | Лежанка за фитнес,вкл. стойка за тежести и тежести | бр. | 1
2 | Бягаща пътека | бр. | 1
3 | Велоергометър | бр. | 1
4 | Баскетболна стойка сгъваема за монтаж към стена | бр. | 2
5 | Комплект за баскетболен кош - водач/планка, табло, ринг и мрежа | бр. | 2
6 | Волейболна мрежа и стойки за стена | бр. | 1
обособена позиция № 4
1.1. | Учебни банки за амфитеатрална зала етаж 1, в т.ч.
1.1. | учебна банка Тип 2.6.1. | бр. | 1
1.1. | учебна банка Тип 2.6.2. | бр. | 1
1.1. | учебна банка Тип 2.6.3. | бр. | 1
1.1. | учебна банка Тип 2.6.4. | бр. | 1
1.1. | учебна банка Тип 2.6.5. | бр. | 2
1.1. | учебна банка Тип 2.6.6. | бр. | 2
1.1. | учебна банка Тип 2.6.7. | бр. | 2
1.2. | Учебни банки за амфитеатрална зала етаж 2, в т.ч.
1.2. | учебна банка Тип 2.6.1. | бр. | 1
1.2. | учебна банка Тип 2.6.2. | бр. | 1
1.2. | учебна банка Тип 2.6.3. | бр. | 1
1.2. | учебна банка Тип 2.6.4. | бр. | 1
1.2. | учебна банка Тип 2.6.5. | бр. | 2
1.2. | учебна банка Тип 2.6.6. | бр. | 2
1.2. | учебна банка Тип 2.6.7. | бр. | 2
1.3. | Учебни банки за амфитеатрална зала етаж 3, в т.ч.
1.3. | учебна банка Тип 2.6.1. | бр. | 1
1.3. | учебна банка Тип 2.6.2. | бр. | 1
1.3. | учебна банка Тип 2.6.3. | бр. | 1
1.3. | учебна банка Тип 2.6.4. | бр. | 1
1.3. | учебна банка Тип 2.6.5. | бр. | 2
1.3. | учебна банка Тип 2.6.6. | бр. | 2
1.3. | учебна банка Тип 2.6.7. | бр. | 2
2 | Шкаф с мивка | бр. | 14
3 | Шкаф с мивка | бр. | 5
4 | Шкаф с мивка | бр. | 1
5 | Шкаф- гардероб за мивка | бр. | 14
6 | Модулна кухня комплект, с обща дължина 300 см | бр. | 1
7 | Плот | бр. | 1
8 | Дървен подиум с 3 стъпала | бр. | 1
9 | Бюро | бр. | 4
10 | Катедра | бр. | 1
обособена позиция № 5
1 | Вертикални щори с ел. управление233/196 см | бр. | 15
2 | Вертикални щори с ел. управление210/205 см | бр. | 4
3 | Вертикални щори с ел. управление210/305 см | бр. | 1
4 | Вертикални щори с ел. управление160/210 см | бр. | 1
5 | Вертикални щори с ел. управление150/210 см | бр. | 2
6 | Вертикални щори с ел. управление120/90 см | бр. | 3
7 | Вертикални щори 233/196 см | бр. | 62
8 | Вертикални щори 280/196 см | бр. | 3
9 | Вертикални щори 210/135 см | бр. | 6
10 | Вертикални щори 120/200 см | бр. | 1
11 | Вертикални щори 210/205 см | бр. | 13
ВСИЧКО БЕЗ ДДС
ДДС 20%
ВСИЧКО БЕЗ ДДС
| ЗА ИЗПЛАЩАНЕ: | 0
(словом: …………………………………………………………………………………………..…)
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:
| …………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………
| (име, подпис и печат) |  |  |  | (име, подпис и печат)
| РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ |  |  |  | УПРАВИТЕЛ:
| Дата: |  |  |  | Дата:
| ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ : |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ:
| ……………………………………….. |  |  |  | …………………………………….
| (име, подпис ) |  |  |  | (име, подпис)
| Дата: |  |  |  | Дата:
Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.